| UBND HẢI ANH TRƯỜNG THCS HẢI ĐƯỜNG Số: 104 /KH - THCSHĐ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Anh, ngày 15 tháng 9 năm 2025 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” với mô hình “Mỗi giáo viên chủ nhiệm là một hướng dẫn viên trong chuyển đổi số”

Năm học 2025 - 2026

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/BTGDVTU ngày 26/9/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Ninh Bình về tuyên truyền triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/BCĐ, ngày 29/9/2025 của Ban Chỉ đạo xã về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số" trên địa bàn xã Hải Anh;

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-ĐU ngày 17/10/2025 của Đảng ủy xã Hải Anh về tuyên truyền triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn xã Hải Anh;

Trường THCS Hải Đường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số" với mô hình “Mỗi giáo viên chủ nhiệm là một hướng dẫn viên trong chuyển đổi số” tại trường THCS Hải Đường như sau:

- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị; trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết để áp dụng vào công tác quản lý, giảng dạy, học tập, khai thác và thụ hưởng thành quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Phát huy vai trò của toàn đơn vị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động về chuyển đổi số; khơi dậy tinh thần tự học, rèn luyện kỹ năng số và tham gia tích cực vào tiến trình chuyển đổi số của xã Hải Anh.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” - Mô hình “Mỗi giáo viên chủ nhiệm là một hướng dẫn viên trong chuyển đổi số”  toàn diện, sâu rộng tới toàn thể CB, GV, NV trong toàn đơn vị, tạo nên cuộc vận động thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng số. Cán bộ, đảng viên, nhà giáo tiên phong, gương mẫu thực hiện, góp phần lan tỏa tinh thần tự học, tự nâng cao tri thức, kỹ năng số.

- Hình thành nhu cầu học tập, ứng dụng tri thức số trong mỗi CB, GV, NV trong đơn vị. Triển khai nhanh, rộng khắp, có hệ thống, gắn kết, hoàn thành sớm các dục tiêu đề ra; tích hợp công nghệ số vào giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục, giúp CB, GV, NV kết nối, tương tác và phát triển kỹ năng để sử dụng các nền tảng, dịch vụ số, hình thành thói quen và văn hóa số.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, bảo đảm hiệu quả; kết quả của phong trào được đo lường bằng sự thay đổi năng lực số của CB, GV, NV, góp phần xây dựng thành công chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân trong suốt quá trình triển khai thực hiện phong trào; tăng cường hướng dẫn CB, GV, NV nhận diện và phòng tránh các rủi ro trên môi trường số.

- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

# Nhiệm vụ, giải pháp chung

- Tuyên truyền, phổ biến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên trong nhà trường; học sinh và phụ huynh, người thân, nhân dân nơi cư trú sử dụng năng lực số vào trong cuộc sống.

- Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, tập trung nguồn lực, huy động đông đảo học sinh của trường tham gia; có thể phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường; cập nhật, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, an toàn số cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên; đề nghị UBND xã phổ cập kỹ năng số cho học sinh trong học tập, nghiên cứu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ thiết yếu khác. Từ đó, lực lượng cán bộ, giáo viên, học sinh của trường sẽ là một trong các nhân tố chủ lực triển khai phong trào tới mỗi gia đình, mỗi người dân, mỗi phụ huynh học sinh hiệu quả.

- Thi đua tự học và sáng tạo số trong nhà trường, rèn luyện phát triển kỹ năng số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số công tác giáo dục trong nhà trường; khai thác có hiệu quả các dịch vụ, nền tảng số, các công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc và cuộc sống; xây dựng đơn vị số, cộng đồng số, gia đình và công dân số.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

- Triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” với mô hình “Mỗi giáo viên chủ nhiệm là một hướng dẫn viên trong chuyển đổi số” tới toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

- Tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh sử dụng năng lực số thông qua họp phụ huynh thường kỳ trong năm; thông qua Zalo nhóm lớp.

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Bình dân học vụ số” để triển khai tới cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Trường tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn với các nội dung:

+ Tập huấn sử dụng các phần mềm cơ bản: Phần mềm quản trị trường học VNEDU, Cơ sở dữ liệu nghành, phần mềm Phổ cập, tập huấn nền tảng giáo dục số trực tuyến trên phần mềm OLM.

+ Tập huấn cho giáo viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến như: Nộp đơn xin chuyển trường cho học sinh; Nộp đơn xin cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp và các hồ sơ khác trên dịch vụ công trực tuyến.

+ Hướng dẫn giao dịch trực tuyến với ngân hàng (không sử dụng tiền mặt).

+ Hướng dẫn tìm và sử dụng tài nguyên số phục vụ công tác dạy và học.

+ Hướng dẫn giáo viên thiết kế trình chiếu Powerpoint.

+ Tập huấn phổ biến kiến thức và kỹ năng sử dụng AI trong việc dạy và học

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Giáo viên chủ nhiệm:

Mỗi giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh, người thân, nhân dân nơi cư trú sử dụng năng lực số vào trong cuộc sống.

2.1. Đối với phụ huynh

- Tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh sử dụng năng lực số thông qua họp phụ huynh thường kỳ trong năm; thông qua Zalo nhóm lớp.

- Nội dung hướng dẫn phụ huynh:

+ Nộp tiền, chuyển tiền qua tài khoản (An toàn)

+ Giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến (Nộp đơn xin chuyển trường; Nộp đơn xin lại cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và các hồ sơ khác khác trên dịch vụ công trực tuyến.

+ Tham gia các cuộc thi, góp ý, phản biện xã hội theo hình thức trực tuyến.

2.2. Đối với học sinh

- Thời gian hướng dẫn vào các buổi hoạt động ngoại khóa, tiết sinh hoạt lớp.

- Nội dung hướng dẫn:

+ Tham gia các cuộc thi trực tuyến như: Đấu trường Toán học, IOE, các cuộc thi do cấp trên phát động.

+ Tìm tài liệu học tập (tài nguyên số) phục vụ công tác học tập.

+ Thiết kế các Powerpoint phục vụ cho việc học.

+ Hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng AI phục vụ học tập.

2.3. Đối với người thân, nhân dân nơi cư trú

- Thời gian hướng dẫn linh hoạt.

- Nội dung hướng dẫn:

+ Hướng dẫn giao dịch không dùng tiền mặt.

+ Hướng dẫn tham gia giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến.

+ Hướng dẫn tham gia các cuộc thi, góp ý, phản biện xã hội.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” - Mô hình “Mỗi giáo viên chủ nhiệm là một hướng dẫn viên trong chuyển đổi số” năm học 2025 - 2026 (Từ tháng 11/2025 đến hết tháng 5/2026); đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường triển khai thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định./.

| Nơi nhận: - Ban giám hiệu (để chỉ đạo); - CBGVNV nhà trường (để ph/hợp) - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Xuân Diễn |
| --- | --- |